## Reporte
N15 - <LlamaDoctor>
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | <Edgar Andrés Margffoy> |  |  |  | <Camila García>
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Real (Entrega F) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Real (Entrega F)
T01 | Crear documentos de diseño |  |  |  |  | 1.5 | 1.8
T02 | Hacer mockup interfaz |  |  |  |  | 2 | 2.5
T03 | Diseñar estructuras de datos | 0.5 | 0.2 |  |  | 0.5 | 0.2
T05 | Implementar estructuras de datos | 2 | 1.5 |  |  | 2 | 1.5
T06 | Implementar pruebas estructuras de datos |  |  |  |  | 1 | 1
T07 | Crear interfaz gráfica html | 2 | 2.5 |  |  | 0.5 | 0.2
T08 | Implementar Servlets | 1 | 1
T09 | Cargar Diccionario | 0.5 | 0.5
T10 | implementar metodo de busqueda
T12 | implementar metodo de reconocimiento
T13 | implementar manejo de carpetas y archivos
T14 | Implementar servlets
T15 | Conectar al mundo con web usando http | 0.2 | 0.2
T16 | Implementar carga de archivos
T17 | Implementar indexamiento
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 6.2 | 5.9 | 0 | 0 | 7.5 | 7.2 | 0 | 0
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 6.2 | 5.9 |  |  | 7.5 | 7.2
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 13.7 | 13.1
| Reflexión Final | <Edgar Andrés Margffoy>
Aspectos favorables en la realización del proyecto (incluye comentario sobre el funcionamiento y desempeño del grupo)
Aspectos difíciles en la realización del proyecto (incluye comentario sobre el funcionamiento y desempeño del grupo)
Posibles Mejoras (próximos proyectos)
| Reflexión Final | <Camila García>
Aspectos favorables en la realización del proyecto (incluye comentario sobre el funcionamiento y desempeño del grupo)
Aspectos difíciles en la realización del proyecto (incluye comentario sobre el funcionamiento y desempeño del grupo)
Posibles Mejoras (próximos proyectos)
Note on D31: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on H31: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C33: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D33: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante

## Ejemplo
N1X - <Título Ejercicio>
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Juan Pérez |  |  | Pedro Gómez
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Análisis del problema (documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.5
T02 | Diseño detallado (Est. Datos)(Documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 2
T03 | Diseño detallado (Problema)(Documento) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
T05 | Diseño de Interfaz Gráfica (Prototipo ilustrado) | 2 | 1.5
T06 | Implementación de las Estructuras de datos genéricas y pruebas Unitarias | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
T07 | Construcción y ajustes de la Interfaz Gráfica | 2 |  | 1.5 | 2 |  | 1.5
T08 | Implementación Modelo del Mundo | 3 |  | 4 | 3 |  | 5
T09 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 1 | 1 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5
T10 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 2
T12 | …
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 13 | 8 | 9.5 | 11 | 6.5 | 10.5
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 13 | 17.5 |  | 11 | 17
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 24 | 34.5
| Reflexión Final | Juan Pérez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
| Reflexión Final | Pedro Gómez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
Note on D27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante